## Sommaire
Cahier de recette — FORMATION (07/10/2026)
Profils formés : Client non-CIT · Agent Gate (enrôlement chauffeurs/camions) · Support Opérationnel (réclamations). Statuts : OK / KO / Réserve / N/T.
Astuce : faites d'abord jouer le Client (feuille 1) pour alimenter les files, puis Agent Gate (2) et Support Opérationnel (3) traitent en parallèle.
Feuille | Sujet | Étapes
0. Prérequis | Prérequis & comptes de test | 5
1. Client non-CIT | Utilisateur non-CIT (client / transporteur) | 11
2. Agent Gate | Agent Gate — Enrôlement chauffeurs (cartes) & camions (BAT) | 12
3. Support Operationnel | Support Opérationnel — Réclamations (Customer Complaint) | 10
4. Notifications | Vérification des notifications (nouveauté) | 5

## 0. Prérequis
Prérequis & comptes de test
Étape | Acteur / Rôle | Action à réaliser | Résultat attendu | Statut | Observation
P.1 | Admin fonctionnel | Créer/choisir un agent de test et lui appliquer le profil « Agent Gate (Enrôlement) » (modale habilitations → profil métier) | L'agent ne voit que la file Agent Gate
P.2 | Admin fonctionnel | Créer/choisir un agent de test et lui appliquer le profil « Support Opérationnel » | L'agent ne voit que la file Réclamations
P.3 | Admin fonctionnel | (Optionnel) Activer l'e-mail des alertes agents pour Agent Gate et Support Opérationnel (Modèles et diffusion des notifications) | E-mail activé ; sinon in-app seul par défaut
P.4 | Formateur | Préparer un compte client non-CIT (société) de test + pièces (RCCM/DFE/CNI, carte grise, permis, photo) | Pièces prêtes au dépôt
P.5 | Tous | Vérifier l'accès à la plateforme (URL interne), navigateur à jour | Page de connexion accessible

## 1. Client non-CIT
Utilisateur non-CIT (client / transporteur)
Étape | Acteur / Rôle | Action à réaliser | Résultat attendu | Statut | Observation
C.1 | Client | Créer une demande de compte société + déposer RCCM/DFE/CNI | Compte soumis ; « demande enregistrée »
C.2 | Admin fonctionnel | Valider et typer le compte (ex. Transporteur pour l'enrôlement) | Compte activé
C.3 | Client | Se connecter, activer la 2FA | Accès refusé tant que 2FA non activée, puis OK
C.4 | Client (transporteur) | Soumettre un ENRÔLEMENT CHAUFFEUR : permis + photo | Dossier + ticket créés, file Agent Gate ; n° reçu
C.5 | Client (transporteur) | Soumettre un ENRÔLEMENT CAMION : carte grise | Ticket créé, file Agent Gate
C.6 | Client (transporteur) | Déposer un document COMMUN à plusieurs références (cocher les références) | 1 seul dépôt rattaché aux tickets cochés
C.7 | Client | Soumettre une RÉCLAMATION (catégorie, objet, description, pièce) | Ticket réclamation créé, file Support Opérationnel
C.8 | Client | Suivre ses tickets (dashboard / mes enrôlements) | Statuts à jour, fil d'échange visible
C.9 | Client | Répondre à un complément demandé | Ticket repart en instruction, sans nouveau ticket
C.10 | Client | Recevoir les notifications (accusé de dépôt, complément, clôture) | Notif in-app + e-mail reçues
C.11 | Client | Cloisonnement : tenter d'ouvrir le ticket d'une autre société (URL forcée) | REFUSÉ

## 2. Agent Gate
Agent Gate — Enrôlement chauffeurs (cartes) & camions (BAT)
Étape | Acteur / Rôle | Action à réaliser | Résultat attendu | Statut | Observation
G.0 | Agent Gate | À la soumission du client (C.4/C.5) : recevoir l'ALERTE d'arrivée | Notif in-app (et e-mail si activé) « Nouvelle demande dans votre file »
G.1 | Agent Gate | Ouvrir la file Agent Gate ; vérifier que seuls SES tickets d'enrôlement s'affichent | Cloisonnement OK : aucune autre file visible
G.2 | Agent Gate | Prendre en charge un dossier d'enrôlement | Statut En cours ; badge « pris en charge par » ; horodatage
G.3 | Agent Gate | Contrôler les pièces (permis/photo pour chauffeur ; carte grise pour camion) | Pièces consultables et conformes
G.4 | Agent Gate | Demander un complément (motif obligatoire) | Ticket En attente client ; client notifié ; SLA suspendu
G.5 | Agent Gate | Après réponse client : reprendre et valider le dossier | Jalon « Enrôlement validé » tracé
G.6 | Agent Gate | Déclencher la convocation photo/badge | Événement tracé ; client notifié
G.7 | Agent Gate (chauffeur) | Constater la remise de la CARTE, clôturer | Ticket clôturé + archivé ; carte tracée
G.8 | Agent Gate (camion) | Constater la remise du BAT (Badge d'Accès Terminal), clôturer | Ticket clôturé + archivé ; BAT tracé
G.9 | Agent Gate | Transférer / réaffecter un dossier mal orienté (motif) | Conforme à la matrice ; même ticket ; tracé
G.10 | Agent Gate | Cloisonnement : tenter d'agir sur un ticket pris par un collègue | Lecture seule (sauf superviseur)
G.11 | Agent Gate | Suivi d'échéance (permis/assurance/visite technique) | Rappel avant expiration reçu

## 3. Support Operationnel
Support Opérationnel — Réclamations (Customer Complaint)
Étape | Acteur / Rôle | Action à réaliser | Résultat attendu | Statut | Observation
S.0 | Support Op. | À la soumission d'une réclamation (C.7) : recevoir l'ALERTE d'arrivée | Notif in-app (et e-mail si activé) « Nouvelle demande dans votre file »
S.1 | Support Op. | Ouvrir la file Réclamations ; vérifier que seules SES réclamations s'affichent | Cloisonnement OK : aucune autre file visible
S.2 | Support Op. | Prendre en charge une réclamation | Statut En cours ; horodatage
S.3 | Support Op. | Instruire : consulter la catégorie, l'objet, la description, les pièces | Détail complet visible
S.4 | Support Op. | Demander un complément au client (motif) | Ticket En attente client ; client notifié
S.5 | Support Op. | Échanger via le fil (message client/agent) + note interne | Fil tracé ; note interne invisible au client
S.6 | Support Op. | Orienter / transférer si hors de son périmètre (motif) | Conforme à la matrice ; tracé
S.7 | Support Op. | Clôturer avec une réponse formalisée | Réponse conservée ; client notifié ; ticket clôturé
S.8 | Client | Consulter la réponse / évaluer | Réponse visible ; évaluation enregistrée
S.9 | Support Op. | Cloisonnement : tenter d'agir sur une réclamation prise par un collègue | Lecture seule (sauf superviseur)

## 4. Notifications
Vérification des notifications (nouveauté)
Étape | Acteur / Rôle | Action à réaliser | Résultat attendu | Statut | Observation
N.1 | Agent Gate | À chaque nouvelle demande d'enrôlement : notif in-app dans le centre de notifications | Compteur + entrée « Nouvelle demande dans votre file »
N.2 | Support Op. | À chaque nouvelle réclamation : notif in-app | Entrée reçue
N.3 | Agent (e-mail activé) | Vérifier la réception e-mail (si l'admin a activé l'e-mail pour la file) | E-mail reçu ; sinon in-app seul
N.4 | Admin | Vérifier qu'un agent d'une AUTRE file ne reçoit PAS l'alerte | Aucune notif hors de sa file (cloisonnement)
N.5 | Admin fonctionnel | À une nouvelle demande de compte : les valideurs reçoivent une alerte | Notif in-app « Nouvelle demande de compte à valider »

## Synthèse
Synthèse de la session de formation
Profil / Feuille | Étapes OK | Réserves | Décision | Testeur | Date
Prérequis & comptes de test
Utilisateur non-CIT (client / transporteur)
Agent Gate — Enrôlement chauffeurs (cartes) & camions (BAT)
Support Opérationnel — Réclamations (Customer Complaint)
Vérification des notifications (nouveauté)
Formateur : __________ · Participants : __________ · Signatures