## Garde
CAHIER DE RECETTE
Plateforme Digitale de Gestion des Parcours et Demandes Clients — Côte d'Ivoire Terminal
Billing Office virtuel — Customer Complaint — Enrôlement Transporteurs
Référence
Établi le 22/09/2026, à partir de docs/cdc_text.txt (CIT-CIV-DSI-RFP-XXXX, v1.0) et du code réellement livré.
Portée
Traçabilité complète des 188 exigences du CDC (section 8 à 21) + les 15 scénarios de bout en bout imposés par la section 22 "Recette et critères d'acceptation".
Comment l'utiliser
Onglet "Scénarios E2E" : dérouler chaque scénario dans l'ordre, étape par étape, avec un compte de chaque rôle concerné. Onglet "Traçabilité exigences" : cocher le statut de chaque exigence individuelle — utile pour une recette exhaustive exigence par exigence, en complément des scénarios.
Statuts
Non testé (par défaut) / Conforme / Non conforme / Non applicable — liste déroulante en colonne Statut de chaque onglet.
Critère d'acceptation (CDC §22)
100% des scénarios "Must" exécutés avec succès, aucune anomalie bloquante ou majeure ouverte, exigences de sécurité vérifiées, documentation livrée.
Priorités CDC
Must = indispensable · Should = souhaitée · Could = optionnelle (définition CDC §8).
Document complémentaire
Le parcours détaillé de chaque rôle (création de compte, connexion, menu) est dans docs/94-parcours-par-role.md et le document "Parcours de tous les rôles".

## Scénarios E2E
N° | Scénario (CDC §22) | Étape | Rôle acteur | Action / Étape détaillée | Résultat attendu | Statut | Testeur | Date | Commentaire
1 | S1 — IMPORT client normal | 1 | Client | Soumet une demande avec 3 BL et les documents associés (déclaration douane, copie BL). | 3 tickets indépendants générés, un par BL, regroupés sous un même numéro de dossier ; numéros reçus sur le profil et par e-mail (IMP-01, IMP-02, IMP-03). | Non testé
2 |  | 2 | Pilote Manifeste | Traite les 3 tickets : 1 Validé directement, 1 Rejeté avec motif obligatoire, 1 mis En attente de complément. | Les 3 issues sont possibles et tracées ; en cas de complément, le client est notifié (IMP-04, IMP-05). | Non testé
3 |  | 3 | Client | Dépose le complément demandé sur le ticket concerné. | Le ticket revient dans la file du Pilote Manifeste (IMP-05). | Non testé
4 |  | 4 | Pilote Manifeste | Valide le ticket après réception du complément. | Le ticket validé s'oriente automatiquement vers la Facturation (IMP-06, IMP-10). | Non testé
5 |  | 5 | Client | Demande la facture depuis le ticket validé. | Le ticket passe dans la file Facturation (IMP-10). | Non testé
6 |  | 6 | Pilote Facturation Terre | Édite la facture et la joint au ticket. | Le client est notifié ; la facture est visible sur le ticket (IMP-11). | Non testé
7 |  | 7 | Client | Paie hors portail (Wave/banque agréée) et joint sa preuve de paiement. | La preuve est déposée sur le ticket (IMP-12). | Non testé
8 |  | 8 | Caisse / Finance | Valide la preuve de paiement. | Statuts En attente paiement → En attente validation paiement → Payé confirmé ; le ticket passe au Contrôle Documentaire (IMP-13). | Non testé
9 |  | 9 | Pilote Contrôle Documentaire | Vérifie le dossier, dépose Bon de Sortie + BADT. | Le ticket est renvoyé au client puis clôturé (IMP-14). | Non testé
10 |  | 10 | Système | Clôture le ticket. | Archivage automatique ; le ticket reste consultable par le client et les agents habilités (SOC-09). | Non testé
11 | S2 — IMPORT client en compte | 1 | Client / Pilote Manifeste / Pilote Facturation | Déroule le même parcours que S1 jusqu'à l'édition de la facture. | Identique à S1 jusqu'à IMP-11 (IMP-20). | Non testé
12 |  | 2 | Système | Après édition de la facture, transmet directement le ticket au Contrôle Documentaire. | Le ticket n'est PAS renvoyé au client pour paiement — aucune étape de paiement en ligne pour ce profil (IMP-21). | Non testé
13 |  | 3 | Pilote Contrôle Documentaire | Finalise le dossier et dépose les documents. | Le client récupère le ticket clôturé avec facture, Bon de Sortie et BADT (IMP-22). | Non testé
14 | S3 — IMPORT client deposit | 1 | Client / Pilote Manifeste / Pilote Facturation | Déroule le même parcours que S1 jusqu'à l'édition de la facture. | Identique à S1 jusqu'à IMP-11 (IMP-30). | Non testé
15 |  | 2 | Comptable Client | Effectue le lettrage (IRIS, hors portail) et le confirme dans le ticket. | Le ticket passe à la file Comptabilité Client après facturation, puis au Contrôle Documentaire une fois le lettrage confirmé (IMP-31). | Non testé
16 |  | 3 | Pilote Contrôle Documentaire | Finalise le dossier. | Le ticket est retourné au client avec ses documents (IMP-32). | Non testé
17 | S4 — IMPORT client IES | 1 | Système | Crée le ticket d'un client IES. | Traité EN PARALLÈLE par le Pilote Manifeste et le Pilote Contrôle Documentaire, chacun limité à ses champs/actions propres (IMP-40). | Non testé
18 |  | 2 | Pilote Manifeste + Pilote Contrôle Documentaire | Traitent chacun leur volet en parallèle. | Aucun des deux volets ne peut modifier les champs réservés à l'autre rôle (IMP-40, SEC-02). | Non testé
19 |  | 3 | Système | Attend la fin des deux traitements. | Jointure : le ticket n'est retourné au client qu'une fois les DEUX volets terminés (IMP-41). | Non testé
20 |  | 4 | Client | Poursuit facturation/paiement/documents sur la plateforme IES elle-même. | Le ticket portail se clôture à la remise des documents (IMP-42). | Non testé
21 | S5 — EXPORT (4 types de client) | 1 | Client | Soumet un ou plusieurs bookings avec documents associés (confirmation de booking, déclaration export). | Un ticket généré par booking (EXP-01). | Non testé
22 |  | 2 | Back Office | Crée et codifie le booking dans IPAKI (hors portail), prononce Codifié / Rejeté / En attente de complément. | Trois issues possibles, motif obligatoire en cas de rejet (EXP-02). | Non testé
23 |  | 3 | Pilote Facturation | Crée le Draft IN (simulation d'entrée plein export, hors portail) avant l'édition de la facture. | Le Draft IN précède toujours l'édition de la facture EXPORT (EXP-03). | Non testé
24 |  | 4 | Pilote Facturation / Comptable / Contrôle Documentaire | Suit ensuite la même orientation par type de client que l'IMPORT (normal/en compte/deposit/IES). | Le document final déposé est le BEE, et non le Bon de Sortie (EXP-03). | Non testé
25 |  | 5 | Plateforme IES (pour le client IES export) | Génère la facture et le BEE après le traitement parallèle et la remise des documents. | Cohérent avec le parcours IES import (EXP-04). | Non testé
26 | S6 — Simulation de Proforma | 1 | Client ou visiteur anonyme | Lance une simulation multi-conteneurs (Dry et Reefer), avec majorations lourd/dangereux/hors gabarit et stationnement par tranches. | Chaque poste est calculé par conteneur (acconage, relevage, branchement frigo, majorations, stationnement) + total général (SIM-01, SIM-02, SIM-05). | Non testé
27 |  | 2 | Testeur | Contrôle les 5 cas de l'Annexe A.8 (test01 à test06, hors test05) au franc près. | test01 = 199 129 XOF · test02 = 2 054 980 XOF · test03 = 245 500 XOF · test04 = 2 053 400 XOF · test06 = 2 245 300 XOF (Annexe A.8). | Non testé
28 |  | 3 | Administrateur tarifaire | Modifie un paramètre (tarif, taux, franchise) sans développement. | La modification se répercute correctement sur un nouveau calcul, sans redéploiement (SIM-06, CDC §22). | Non testé
29 | S7 — Customer Complaint | 1 | Client | Crée une réclamation en sélectionnant une catégorie. | Un ticket est généré et tracé de bout en bout (REC-01). | Non testé
30 |  | 2 | Support Opérationnel | Instruit, demande un complément si besoin, oriente vers le service concerné. | Le complément est demandé et tracé (REC-03). | Non testé
31 |  | 3 | Support Opérationnel | Clôture la réclamation avec une réponse formalisée. | La réponse est conservée dans le ticket (REC-04). | Non testé
32 | S8 — Enrôlement Transporteur | 1 | Transporteur / Chauffeur | Renseigne à distance son dossier et dépose ses pièces. | Un ticket est généré (ENR-01, ENR-02). | Non testé
33 |  | 2 | Agent Gate | Vérifie le dossier, demande un complément si besoin, puis valide. | Le dossier est validé après complément si nécessaire (ENR-02). | Non testé
34 |  | 3 | Agent Gate | Convoque le chauffeur pour la photo et la remise du badge. | Le déplacement physique n'est requis que pour ces étapes ; le ticket trace la convocation (ENR-03). | Non testé
35 |  | 4 | Système | Clôture le dossier après remise du badge. | Le ticket est clôturé (ENR-02, ENR-03). | Non testé
36 | S9 — Prise en charge d'un ticket | 1 | Système | Place un ticket entrant en file à l'état "en attente de prise en charge". | L'état est visible tant qu'aucun opérateur n'a accepté (PEC-01). | Non testé
37 |  | 2 | Opérateur habilité | Prend en charge (accepte) le ticket. | Le ticket lui est affecté et passe en traitement (PEC-02). | Non testé
38 |  | 3 | Testeur | Vérifie les horodatages enregistrés. | Heure d'arrivée en file, heure de prise en charge, opérateur, début de traitement, dernière activité — tous enregistrés et exploitables dans les indicateurs (PEC-03, PEC-04). | Non testé
39 | S10 — Transfert de file | 1 | Opérateur habilité | Transfère un ticket mal orienté (ex. Contrôle BL → Facturation) avec motif obligatoire. | Le ticket conserve numéro, dossier, documents, commentaires et historique ; le client est notifié (TRF-01, TRF-02, TRF-05). | Non testé
40 |  | 2 | Testeur | Tente un transfert vers une destination non autorisée par la matrice. | Le transfert est refusé (TRF-06, matrice §9.4). | Non testé
41 | S11 — Réaffectation entre opérateurs | 1 | Opérateur A habilité | Réaffecte un ticket à un opérateur B habilité de la même file. | La réaffectation est acceptée si les droits sont configurés, tracée dans l'historique — ce droit n'est PAS réservé au superviseur (TRF-04). | Non testé
42 | S12 — Temps et SLA | 1 | Testeur | Vérifie la mesure du temps d'attente et de traitement à chaque étape. | Les deux durées sont distinguées, plus le temps d'attente client et le temps total (TPS-01, TPS-02, TPS-03). | Non testé
43 |  | 2 | Testeur | Place un ticket en "En attente client" puis vérifie le SLA. | Le SLA interne est suspendu pendant cet état — le délai n'est pas imputé à l'opérateur (TPS-04, SLA-03). | Non testé
44 |  | 3 | Testeur | Fait franchir les seuils 50%, 80%, 100% (dépassement) à un ticket. | Chaque seuil déclenche l'information/alerte/dépassement correspondant ; le dépassement peut déclencher une escalade (SLA-02, ALE-03). | Non testé
45 | S13 — Supervision | 1 | Superviseur | Consulte la vue temps réel des files et de la charge. | Tickets par état, backlog, ancienneté du plus ancien, délai moyen, respect SLA (SUP-01, SUP-02). | Non testé
46 |  | 2 | Superviseur | Consulte les alertes actives (ticket non pris en charge, sans activité, SLA). | Les alertes correspondent aux règles paramétrées (ALE-01, ALE-02). | Non testé
47 |  | 3 | Superviseur | Affecte un ticket non pris en charge à un opérateur précis. | L'affectation directe fonctionne (PEC-05, SUP-04). | Non testé
48 |  | 4 | Superviseur | Débloque un ticket bloqué. | L'intervention est possible et tracée (SUP-04). | Non testé
49 | S14 — Transverse (notifications, cloisonnement, audit) | 1 | Système | Déclenche un événement de workflow sur chaque canal configuré (e-mail, portail, WhatsApp/SMS). | Chaque notification comporte un lien direct vers le ticket concerné (COM-01, COM-02). | Non testé
50 |  | 2 | Agent Guichet | Recherche un ticket par numéro/client/BL au guichet et reprend un dossier commencé en ligne. | Continuité digital/présentiel sans ressaisie (CON-01, CON-02). | Non testé
51 |  | 3 | Client | Prend un rendez-vous depuis la plateforme. | Le rendez-vous donne accès au bureau de facturation, rattaché au ticket/dossier (CON-03). | Non testé
52 |  | 4 | Système | Regroupe les tickets d'une même demande multi-BL/booking. | Un même numéro de dossier les rassemble (SOC-11). | Non testé
53 |  | 5 | Testeur (compte client A) | Tente de consulter un ticket d'un client B. | Accès refusé — cloisonnement strict (SEC-03, CPT-04). | Non testé
54 |  | 6 | Testeur (agent d'un autre rôle) | Tente d'accéder à une file d'un rôle qu'il ne détient pas. | Accès refusé (SEC-02, SEC-03). | Non testé
55 |  | 7 | Administrateur | Consulte le journal d'audit. | Chaque action (création, prise en charge, statut, dépôt, décision, transfert, réaffectation, téléchargement, connexion) est tracée avec auteur et horodatage (SOC-13, SEC-05). | Non testé
56 | S15 — Cycle de vie (annulation, réouverture) | 1 | Client | Annule lui-même un ticket avant tout traitement engageant. | L'annulation directe fonctionne tant qu'aucun document officiel n'est produit (CYC-01). | Non testé
57 |  | 2 | Client | Tente d'annuler un ticket après un état engageant (ex. paiement confirmé). | L'annulation directe n'est plus proposée ; seule une demande d'annulation motivée est possible (CYC-02, CYC-05). | Non testé
58 |  | 3 | Système | Relance un ticket en attente d'action client au-delà du délai paramétré. | Relances automatiques puis suggestion de clôture pour absence de réponse — jamais une clôture automatique (CYC-04). | Non testé
59 |  | 4 | Utilisateur CIT habilité | Rouvre un ticket clôturé avec un motif. | Le ticket conserve son numéro, son historique, ses documents et ses échanges (CYC-06). | Non testé
60 |  | 5 | Client | Tente de rouvrir directement un ticket clôturé. | Refusé — seule une demande de réouverture ou une nouvelle demande est possible (CYC-07). | Non testé

## Traçabilité exigences
Réf. | Priorité | Module | Rôle(s) acteur(s) | Exigence (texte CDC) | Écran / route à vérifier | Statut | Testeur | Date | Commentaire
SOC-01 | Must | Socle — Tickets | Tous rôles | Toute demande soumise génère un ticket avec un numéro unique, communiqué au client (portail + e-mail). | Tous formulaires de soumission | Non testé
SOC-02 | Must | Socle — Tickets | Tous rôles | Le ticket centralise : documents joints, statut, historique horodaté, échanges client/agent, décisions et motifs de rejet, documents produits en fin de traitement. | Détail d'un ticket | Non testé
SOC-03 | Must | Socle — Tickets | Tous rôles | Chaque ticket suit un workflow d'étapes et de statuts propre à son module et, pour le Billing Office, au type de client. | Détail d'un ticket | Non testé
SOC-04 | Must | Socle — Tickets | Agent | Files de traitement par rôle : chaque agent voit les tickets en attente de son rôle, avec tri et filtres (date, type de client, statut, priorité). | Files agent (ex. /billing-import/manifeste) | Non testé
SOC-05 | Must | Socle — Tickets | Client, Agent | Fil de commentaires (chat) par ticket entre le client et les agents, horodaté, conservé dans l'historique. | Détail d'un ticket | Non testé
SOC-06 | Must | Socle — Tickets | Agent | Actions de workflow standard : valider, rejeter avec motif obligatoire, demander un complément. | Détail d'un ticket (agent) | Non testé
SOC-07 | Must | Socle — Tickets | Client, Agent | Dépôt de documents par le client et par les agents, avec types de pièces paramétrables par étape ; formats et taille maximale configurables. | Détail d'un ticket / /administration/pieces-exigees-etape | Non testé
SOC-08 | Must | Socle — Tickets | Client | Statuts visibles par le client en temps réel sur son profil, sur chaque ticket. | /client/demandes, détail d'un ticket | Non testé
SOC-09 | Must | Socle — Tickets | Client, Agent | Clôture d'un ticket suivie d'un archivage automatique ; archives consultables (historique complet, traçabilité, accès permanent). | /administration/archives (§17.3) | Non testé
SOC-10 | Must | Socle — Tickets | Agent | Liaison entre tickets : possibilité d'associer des tickets entre eux (y compris entre modules). | Détail d'un ticket | Non testé
SOC-11 | Must | Socle — Tickets | Client, Agent | Dossier : les tickets d'une même demande (multi-BL/booking) sont regroupés sous un numéro de dossier unique. | /client/demandes | Non testé
SOC-12 | Must | Socle — Tickets | Agent, Superviseur | Prise en charge : distinction arrivée en file / prise en charge effective, avec horodatages (arrivée, prise en charge, opérateur, début, dernière activité). | Files agent, /supervision | Non testé
SOC-13 | Must | Socle — Tickets | Administration CIT | Journal d'audit inviolable : toute action tracée avec auteur, date/heure et détail. | /administration/audit | Non testé
SOC-14 | Could | Socle — Tickets | Agent, Superviseur | Export des indicateurs et des listes de tickets aux formats usuels (Excel, PDF). | Écrans de listes de tickets | Non testé
CYC-01 | Must | Cycle de vie | Client | Le client peut annuler lui-même un ticket tant qu'aucun traitement engageant n'a été produit ; les étapes limites sont paramétrables. | Détail d'un ticket (client) | Non testé
CYC-02 | Must | Cycle de vie | Client, Agent | Après le point de non-retour, le client soumet une demande d'annulation transmise à la file/au responsable habilité. | Détail d'un ticket | Non testé
CYC-03 | Must | Cycle de vie | Client, Agent | Toute annulation ou demande d'annulation est motivée, horodatée et conservée dans l'historique. | Détail d'un ticket | Non testé
CYC-04 | Must | Cycle de vie | Système, Agent | Relances automatiques paramétrables en attente client ; suggestion de clôture pour absence de réponse — jamais automatique. | Détail d'un ticket, moteur de notifications | Non testé
CYC-05 | Must | Cycle de vie | Système | La suggestion de clôture pour absence de réponse n'est jamais proposée après un état engageant (ex. paiement confirmé). | Moteur de workflow | Non testé
CYC-06 | Should | Cycle de vie | Agent habilité CIT | Un ticket clôturé peut être rouvert par un utilisateur CIT habilité, motif obligatoire, avec conservation numéro/historique/documents/échanges. | Détail d'un ticket clôturé (agent) | Non testé
CYC-07 | Should | Cycle de vie | Client | Le client ne peut pas rouvrir directement un ticket clôturé ; il demande une réouverture ou crée une nouvelle demande. | Détail d'un ticket clôturé (client) | Non testé
MSG-01 | Must | Messages | Client, Agent | Message client/agent : visible par le client et les agents habilités. | Fil de commentaires du ticket | Non testé
MSG-02 | Must | Messages | Agent | Note interne CIT : visible uniquement par les collaborateurs CIT habilités, jamais du client. | Fil de commentaires du ticket | Non testé
MSG-03 | Must | Messages | Client, Agent | Le caractère interne/externe d'un message est visuellement très distinct ; les deux types sont horodatés et historisés. | Fil de commentaires du ticket | Non testé
MSG-04 | Should | Messages | Agent | Un collaborateur peut être mentionné (@Nom) dans une note interne ; il reçoit une notification portail et, selon paramétrage, un e-mail. | Fil de commentaires (note interne) | Non testé
MSG-05 | Must | Messages | Agent | Une mention n'entraîne pas de réaffectation : le ticket reste sous la responsabilité de son opérateur courant. | Fil de commentaires (note interne) | Non testé
WKF-01 | Must | Moteur de workflow | Système | La plateforme applique automatiquement le workflow correspondant au module, au type de demande et au profil du client. | Moteur de workflow (transverse) | Non testé
WKF-02 | Must | Moteur de workflow | Agent habilité | Le circuit par défaut n'est pas rigide : dérogation possible par transfert ou réaffectation, dans le respect des habilitations. | Détail d'un ticket (agent) | Non testé
WKF-03 | Must | Moteur de workflow | Système | Toute dérogation au circuit nominal est tracée dans l'historique du ticket et le journal d'audit. | Historique du ticket, /administration/audit | Non testé
PEC-01 | Must | Prise en charge | Système | Un ticket entrant est à l'état "en attente de prise en charge" tant qu'aucun opérateur ne l'a accepté. | Files agent | Non testé
PEC-02 | Must | Prise en charge | Agent | Un opérateur habilité peut prendre en charge un ticket de sa file ; le ticket lui est affecté et passe en traitement. | Files agent | Non testé
PEC-03 | Must | Prise en charge | Système | Le système enregistre arrivée en file, prise en charge, opérateur, début de traitement, dernière activité. | Détail d'un ticket, indicateurs | Non testé
PEC-04 | Must | Prise en charge | Superviseur | Le délai de prise en charge (arrivée → acceptation) est calculé et exploitable dans les indicateurs. | /supervision | Non testé
PEC-05 | Should | Prise en charge | Superviseur | Affectation directe : un superviseur (ou une règle paramétrée) peut affecter un ticket non pris en charge à un opérateur précis. | /supervision | Non testé
TRF-01 | Must | Transfert / réaffectation | Agent habilité | Un opérateur habilité peut transférer un ticket mal orienté vers une autre file autorisée, sans faire recréer la demande au client. | Détail d'un ticket (agent) | Non testé
TRF-02 | Must | Transfert / réaffectation | Système | Lors d'un transfert, le ticket conserve numéro, dossier, statut, historique, documents, commentaires et informations déjà collectées. | Détail d'un ticket | Non testé
TRF-03 | Must | Transfert / réaffectation | Agent | Un transfert trace au minimum : opérateur, date/heure, file d'origine et de destination, motif obligatoire, destinataire éventuel. | Historique du ticket | Non testé
TRF-04 | Must | Transfert / réaffectation | Agent habilité | Un opérateur habilité peut réaffecter un ticket à un autre opérateur habilité, selon droits configurés — pas réservé au superviseur. | Détail d'un ticket (agent) | Non testé
TRF-05 | Must | Transfert / réaffectation | Système | Le client est automatiquement notifié d'une réorientation ayant un impact sur son parcours. | Moteur de notifications | Non testé
TRF-06 | Must | Transfert / réaffectation | Administration CIT | Les transitions autorisées entre files sont définies par une matrice paramétrable ; aucun circuit codé en dur. | /administration/matrice-transitions | Non testé
TPS-01 | Must | Mesure des temps | Système | Pour chaque étape/file, la plateforme mesure le temps d'attente (arrivée → prise en charge) et le temps de traitement (prise en charge → sortie). | Indicateurs, historique du ticket | Non testé
TPS-02 | Must | Mesure des temps | Système | La plateforme mesure le temps d'attente client (en attente d'un complément/document/action du client). | Indicateurs, historique du ticket | Non testé
TPS-03 | Must | Mesure des temps | Système | La plateforme distingue temps interne, temps d'attente client et temps total du parcours. | Indicateurs, historique du ticket | Non testé
TPS-04 | Must | Mesure des temps | Système | Le temps d'attente client n'est pas imputé à l'opérateur ni à la file ; les SLA peuvent être suspendus pendant ces états. | Moteur SLA | Non testé
TPS-05 | Should | Mesure des temps | Client, Agent | L'historique du ticket restitue la chronologie détaillée par étape (attente puis traitement, par étape). | Historique du ticket | Non testé
SLA-01 | Must | Gestion des SLA | Administration CIT | Les SLA sont paramétrables selon au minimum : module, type de demande, étape, file, priorité, catégorie de client. | /administration/parametres-sla | Non testé
SLA-02 | Must | Gestion des SLA | Système | Plusieurs seuils gérés par SLA : information (ex. 50%), alerte (ex. 80%), dépassement (100%), escalade au-delà. | /administration/parametres-sla, /supervision | Non testé
SLA-03 | Must | Gestion des SLA | Système | Les SLA peuvent être suspendus/adaptés pendant certains états, notamment "En attente client". | Moteur SLA | Non testé
SLA-04 | Should | Gestion des SLA | Administration CIT | Les horaires de fonctionnement (heures ouvrées) peuvent être pris en compte dans le calcul des SLA. | Paramétrage horaires (décision D-05 ouverte) | Non testé
SLA-05 | Must | Gestion des SLA | Administration CIT | Les valeurs de seuils et durées cibles sont administrables sans développement. | /administration/parametres-sla | Non testé
ALE-01 | Must | Alertes / escalades | Superviseur | Alertes : ticket non pris en charge depuis X min, sans activité, SLA bientôt/déjà dépassé, backlog excessif, volume anormal, opérateur indisponible avec tickets affectés. | /supervision | Non testé
ALE-02 | Must | Alertes / escalades | Administration CIT | Les règles d'alerte, seuils, destinataires et canaux sont paramétrables sans développement. | /administration/regles-escalade | Non testé
ALE-03 | Must | Alertes / escalades | Système, Superviseur | Le dépassement d'un SLA peut déclencher une escalade (notification superviseur, remontée de priorité, réaffectation). | /administration/regles-escalade, /supervision | Non testé
SUP-01 | Must | Supervision | Superviseur | Vue temps réel des tickets par état (attente, non affectés, pris en charge, en cours, attente client, proche/en dépassement SLA, sans activité). | /supervision | Non testé
SUP-02 | Must | Supervision | Superviseur | Vue temps réel par file : nombre de tickets, backlog, ancienneté du plus ancien, délai moyen, respect des SLA. | /supervision | Non testé
SUP-03 | Must | Supervision | Superviseur | Vue de la charge par opérateur et de la disponibilité/connexion des opérateurs du périmètre. | /administration/disponibilite | Non testé
SUP-04 | Must | Supervision | Superviseur | Le superviseur peut affecter, réaffecter, transférer, équilibrer la charge, intervenir sur un ticket bloqué, rechercher et consulter l'historique. | /supervision | Non testé
SUP-05 | Must | Supervision | Superviseur | Suivi de l'activité opérationnelle des agents : disponibilité, dernière activité, tickets affectés/en cours, volumes, indicateurs de délai. | /supervision, /administration/disponibilite | Non testé
DIS-01 | Must | Disponibilité agents | Agent, Système | Connaître la disponibilité opérationnelle d'un agent (Disponible/Indisponible/Absent) ; un agent indisponible ne reçoit pas de nouvelle affectation automatique. | /administration/disponibilite | Non testé
DIS-02 | Must | Disponibilité agents | Superviseur | Le superviseur peut modifier la disponibilité, identifier les tickets d'un opérateur absent, les réaffecter en masse, consulter sa charge restante. | /administration/disponibilite | Non testé
DIS-03 | Must | Disponibilité agents | Système | Les changements de disponibilité sont tracés. | /administration/audit | Non testé
AFF-01 | Must | Modes d'affectation | Agent | Prise libre : un opérateur habilité prend un ticket dans sa file. | Files agent | Non testé
AFF-02 | Must | Modes d'affectation | Superviseur | Affectation manuelle : un superviseur affecte un ticket à un opérateur. | /supervision | Non testé
AFF-03 | Should | Modes d'affectation | Système | Distribution automatique en Round-Robin. | /administration/strategie-file | Non testé
AFF-04 | Should | Modes d'affectation | Système | Distribution selon la charge actuelle des agents. | /administration/strategie-file | Non testé
AFF-05 | Should | Modes d'affectation | Système | Distribution selon la disponibilité des agents. | /administration/strategie-file | Non testé
AFF-06 | Should | Modes d'affectation | Système | Distribution selon la compétence / l'habilitation. | /administration/competences-operateur | Non testé
AFF-07 | Must | Modes d'affectation | Administration CIT | Le changement de stratégie d'affectation d'une file est réalisable sans développement. | /administration/strategie-file | Non testé
PRI-01 | Must | Priorités | Agent habilité | Chaque ticket a un niveau de priorité issu d'un référentiel paramétrable, attribuable automatiquement ou modifiable. | /administration/priorites, détail d'un ticket | Non testé
PRI-02 | Must | Priorités | Système | La priorité peut influencer l'ordre en file, le SLA, les alertes et l'escalade. | Moteur SLA | Non testé
PRI-03 | Must | Priorités | Système | Toute modification manuelle de priorité enregistre ancienne/nouvelle valeur, auteur, date/heure, motif. | Historique du ticket | Non testé
PRI-04 | Must | Priorités | Client | Le client ne peut pas déclarer librement sa demande urgente/critique, sauf processus métier prévu. | Formulaires de soumission client | Non testé
MAS-01 | Should | Actions de masse | Superviseur | Le superviseur peut, en masse : affecter, réaffecter, transférer de file, modifier la priorité, autres actions administratives autorisées. | /supervision | Non testé
MAS-02 | Must | Actions de masse | Système | Toute action de masse est tracée ticket par ticket dans l'historique et le journal d'audit. | /administration/audit | Non testé
CPT-01 | Must | Comptes clients | Administration CIT | Création de compte client soumise à validation par CIT avant activation ; informations/justificatifs paramétrables. | /comptes/soumettre, /comptes/valider | Non testé
CPT-02 | Must | Comptes clients | Administration CIT | Le profil du client (normal/en compte/deposit/IES) est défini à la création et détermine automatiquement le workflow applicable. | /comptes/valider, /comptes/modifier-type | Non testé
CPT-03 | Must | Comptes clients | Client, Agent | Authentification sécurisée (identifiant/mot de passe, politique de robustesse) ; récupération de mot de passe en autonomie. | /comptes/connexion, /comptes/mot-de-passe-oublie | Non testé
CPT-04 | Must | Comptes clients | Client | Un client n'accède qu'à ses propres tickets, documents et échanges. | Tous écrans client | Non testé
CPT-05 | Must | Comptes clients | Administrateur de société | Gestion multi-utilisateurs pour une même société cliente (détail en ENT-01 à ENT-04). | /comptes/collaborateurs | Non testé
CPT-06 | Should | Comptes clients | Administration CIT | Modification du type de client par l'administrateur fonctionnel, tracée, sans effet rétroactif sur les tickets en cours. | /comptes/modifier-type | Non testé
CPT-07 | Could | Comptes clients | Client, Agent | Authentification renforcée (second facteur) pour les comptes clients et agents. | /comptes/double-authentification | Non testé
ENT-01 | Must | Compte entreprise | Administrateur de société | Une société cliente peut rattacher plusieurs utilisateurs à son compte. | /comptes/collaborateurs | Non testé
ENT-02 | Must | Compte entreprise | Administrateur de société | L'administrateur de société gère ses collaborateurs : activation/désactivation, droits de consultation et de soumission paramétrables. | /comptes/collaborateurs | Non testé
ENT-03 | Must | Compte entreprise | Client, Administrateur de société | La visibilité des dossiers dépend des droits accordés : demandes propres ou demandes de toute la société. | /client/demandes, /client/demandes?vue=societe | Non testé
ENT-04 | Should | Compte entreprise | Administration CIT | Journalisation des actions des administrateurs de société (ajout/retrait de collaborateurs, modification de droits). | /administration/audit | Non testé
IMP-01 | Must | Billing Office — IMPORT | Client | Formulaire dynamique : jusqu'à 5 BL par demande, dépôt des documents associés à chaque BL. | /billing-import/soumettre | Non testé
IMP-02 | Must | Billing Office — IMPORT | Système | Un ticket par BL généré à la validation, totalement indépendant, avec correspondance ticket ↔ BL. | /billing-import/soumettre | Non testé
IMP-03 | Must | Billing Office — IMPORT | Client | Le client reçoit ses numéros de ticket sur son profil et par e-mail. | /client/demandes | Non testé
IMP-04 | Must | Billing Office — IMPORT | Pilote Manifeste | Les tickets arrivent dans la file du Pilote Manifeste : Validé, Rejeté (motif) ou En attente de complément. | /billing-import/manifeste | Non testé
IMP-05 | Must | Billing Office — IMPORT | Client, Pilote Manifeste | En cas de complément, le client est notifié, dépose les éléments, le dossier revient chez le Pilote Manifeste. | Détail d'un ticket | Non testé
IMP-06 | Must | Billing Office — IMPORT | Système | À l'issue du contrôle BL, le ticket validé s'oriente automatiquement selon le type de client. | Moteur de workflow | Non testé
UNI-01 | Must | Billing Office — IMPORT | Système | Contrôle d'unicité : un ticket actif existant sur le même BL bloque une nouvelle création, avec accès proposé au ticket existant si droits. | /billing-import/soumettre | Non testé
UNI-02 | Must | Billing Office — IMPORT | Système | Un BL associé uniquement à un ticket clôturé ou annulé peut faire l'objet d'une nouvelle demande. | /billing-import/soumettre | Non testé
UNI-03 | Must | Billing Office — IMPORT | Système | Le contrôle porte sur chaque BL individuellement (n'empêche pas le même numéro dans un autre module). | /billing-import/soumettre | Non testé
UNI-04 | Should | Billing Office — IMPORT | Système | Pour l'EXPORT, une règle équivalente sur le numéro de booking pourra être mise en œuvre après validation métier. | /billing-export/soumettre | Non testé
IMP-10 | Must | IMPORT — client normal | Client | Après validation, le client demande la facture depuis son ticket ; passage en file Facturation. | Détail d'un ticket (client) | Non testé
IMP-11 | Must | IMPORT — client normal | Pilote Facturation Terre | Contrôles hors portail, édition de la facture, jointure au ticket, notification client. | /billing-import/facturation | Non testé
IMP-12 | Must | IMPORT — client normal | Client | Paiement hors portail (Wave/banque agréée) puis dépôt de la preuve de paiement. | Détail d'un ticket (client) | Non testé
IMP-13 | Must | IMPORT — client normal | Caisse / Finance | Validation interne de la preuve de paiement avant passage au Contrôle Documentaire (statuts en 3 temps). | /billing-import/validation-paiement | Non testé
IMP-14 | Must | IMPORT — client normal | Pilote Contrôle Documentaire | Vérification du dossier, dépôt Bon de Sortie + BADT, renvoi et clôture du ticket. | /billing-import/controle-documentaire | Non testé
IMP-15 | Should | IMPORT — client normal | Client | Alternative présentielle : prise de rendez-vous pour finaliser physiquement, trace de la bascule. | /rendez-vous/mes-rendez-vous | Non testé
IMP-20 | Must | IMPORT — client en compte | Client, Pilote Facturation | Parcours identique au client normal jusqu'à l'édition de la facture. | /billing-import/facturation | Non testé
IMP-21 | Must | IMPORT — client en compte | Système | Après facturation, transmission directe au Contrôle Documentaire, sans étape de paiement en ligne (règlement fin de mois hors portail). | Moteur de workflow | Non testé
IMP-22 | Must | IMPORT — client en compte | Client | Le client récupère son ticket clôturé avec facture, Bon de Sortie, BADT. | Détail d'un ticket (client) | Non testé
IMP-30 | Must | IMPORT — client deposit | Client, Pilote Facturation | Parcours identique au client normal jusqu'à l'édition de la facture. | /billing-import/facturation | Non testé
IMP-31 | Must | IMPORT — client deposit | Comptable Client | Transmission à la file Comptabilité Client pour lettrage (IRIS, hors portail), confirmation dans le ticket. | /billing-import/comptabilite-client | Non testé
IMP-32 | Must | IMPORT — client deposit | Pilote Contrôle Documentaire | Après lettrage, passage au Contrôle Documentaire puis retour au client avec ses documents. | /billing-import/controle-documentaire | Non testé
IMP-40 | Must | IMPORT — client IES | Pilote Manifeste, Pilote Contrôle Documentaire | Dès la création, traitement en parallèle par les deux rôles, chacun limité à ses champs/actions. | /billing-import/ies | Non testé
IMP-41 | Must | IMPORT — client IES | Système | Le ticket n'est retourné au client qu'une fois les deux traitements parallèles terminés (jointure). | /billing-import/ies | Non testé
IMP-42 | Must | IMPORT — client IES | Client | Le client finalise sur la plateforme IES ; le ticket portail se clôture à la remise des documents. | Détail d'un ticket (client) | Non testé
EXP-01 | Must | Billing Office — EXPORT | Client | Soumission d'un ou plusieurs bookings avec documents associés ; un ticket par booking. | /billing-export/soumettre | Non testé
EXP-02 | Must | Billing Office — EXPORT | Back Office | Création et codification du booking dans IPAKI (hors portail) : Codifié, Rejeté (motif) ou En attente de complément. | /billing-export/back-office | Non testé
EXP-03 | Must | Billing Office — EXPORT | Pilote Facturation, Contrôle Documentaire | Mêmes variantes que l'IMPORT après codification, avec Draft IN avant facturation et BEE comme document final. | /billing-export/facturation, /billing-export/controle-documentaire | Non testé
EXP-04 | Must | Billing Office — EXPORT | Plateforme IES | Pour le client IES export, facture et BEE générés côté IES après traitement parallèle et remise des documents. | /billing-export/ies | Non testé
SIM-01 | Must | Simulation de Proforma | Client, Visiteur anonyme | Le client (ou un visiteur) peut lancer une simulation de proforma en saisissant les caractéristiques de son dossier et de ses conteneurs. | /simulation/proforma | Non testé
SIM-02 | Must | Simulation de Proforma | Système | Calcul par conteneur : acconage, relevage, branchement frigo (Reefer), majorations, stationnement par tranches, répartition. | Moteur de calcul (MoteurCalculProforma) | Non testé
SIM-03 | Must | Simulation de Proforma | Système | Le tarif applicable est déterminé par la clé Sens + Taille + Catégorie de marchandise, à partir d'une grille administrable. | /simulation/proforma | Non testé
SIM-04 | Must | Simulation de Proforma | Système | La durée de séjour est déduite des dates d'arrivée et d'enlèvement prévisionnel. | /simulation/proforma | Non testé
SIM-05 | Must | Simulation de Proforma | Système | Le résultat présente le détail par conteneur, un total général, et la mention légale (proforma indicative). | Résultat de simulation | Non testé
SIM-06 | Must | Simulation de Proforma | Administrateur tarifaire | Tous les paramètres de calcul sont administrables sans développement (grille, taux, seuils, franchises, tranches, quotes-parts, référentiels). | /admin/tarification, /admin/tarification/referentiels | Non testé
SIM-07 | Must | Simulation de Proforma | Administrateur tarifaire | Les grilles tarifaires sont versionnées avec une date d'effet ; l'historique des grilles est conservé. | /admin/tarification | Non testé
SIM-08 | Should | Simulation de Proforma | Client | Le client peut enregistrer une simulation, la retrouver sur son profil et la rattacher à un ticket. | /simulation/historique | Non testé
SIM-09 | Should | Simulation de Proforma | Client | Le client peut exporter/imprimer le résultat de simulation (PDF). | Résultat de simulation | Non testé
SIM-10 | Should | Simulation de Proforma | Administrateur tarifaire | L'administrateur peut charger une nouvelle grille tarifaire par import (tableur) en plus de la saisie manuelle. | /admin/tarification (import CSV) | Non testé
SIM-11 | Could | Simulation de Proforma | Client | Contrôles de cohérence à la saisie (taille/type reconnus, catégorie compatible avec le sens) avec messages d'aide. | /simulation/proforma | Non testé
AVE-01 | Must | Avoir et Exonération | Client | Le client peut soumettre une demande d'avoir ou d'exonération avec justificatifs ; chaque demande génère un ticket. | /avoir-exoneration/soumettre | Non testé
AVE-02 | Must | Avoir et Exonération | Administration CIT | Chaque type de demande suit son propre workflow de validation, avec étapes et intervenants paramétrables. | /avoir-exoneration/file | Non testé
AVE-03 | Must | Avoir et Exonération | Agent habilité | La décision (accord/rejet motivé) et les documents associés sont déposés dans le ticket et notifiés au client. | /avoir-exoneration/file | Non testé
AVE-04 | Should | Avoir et Exonération | Client, Agent | Une demande d'avoir/exonération peut être liée au ticket de parcours client concerné. | Détail d'un ticket | Non testé
REC-01 | Must | Customer Complaint | Client | Le client crée une demande en sélectionnant une catégorie ; chaque demande génère un ticket tracé de bout en bout. | /reclamations/soumettre | Non testé
REC-02 | Must | Customer Complaint | Administration CIT | Les catégories sont paramétrables et dynamiques (facturation, assistance, opérationnel, documentaire, juridique, autre). | /reclamations/administration-categories | Non testé
REC-03 | Must | Customer Complaint | Support Opérationnel | Les tickets sont orientés vers le Support Opérationnel qui instruit, demande des compléments, échange, oriente. | /reclamations/file | Non testé
REC-04 | Must | Customer Complaint | Support Opérationnel | La clôture comporte une réponse formalisée au client, conservée dans le ticket. | /reclamations/file | Non testé
REC-05 | Should | Customer Complaint | Administration CIT | Règles d'orientation automatique par catégorie (file/service destinataire paramétrable). | /reclamations/administration-categories | Non testé
REC-06 | Could | Customer Complaint | Client | Enquête de satisfaction à la clôture du ticket. | Détail d'un ticket clôturé (client) | Non testé
ENR-01 | Must | Enrôlement Transporteurs | Transporteur / Chauffeur | Le chauffeur renseigne à distance les informations et dépose les pièces demandées ; liste paramétrable. | /comptes/inscription-transporteur, /enrolement/soumettre | Non testé
ENR-02 | Must | Enrôlement Transporteurs | Agent Gate | La soumission génère un ticket transmis à la Gate, qui vérifie, demande des compléments ou valide. | /enrolement/file-agent-gate | Non testé
ENR-03 | Must | Enrôlement Transporteurs | Agent Gate, Transporteur | Le déplacement physique n'est requis que pour la photo et la remise du badge ; le ticket trace la convocation. | /enrolement/file-agent-gate | Non testé
ENR-04 | Should | Enrôlement Transporteurs | Système | Notification au chauffeur (SMS/WhatsApp prioritaires) à chaque étape clé. | Canal de notification (fournisseur SMS/WhatsApp requis — décision externe) | Non testé
ENR-05 | Could | Enrôlement Transporteurs | Système | Gestion du renouvellement des badges avec rappel automatique avant expiration. | Module Enrôlement | Non testé
COM-01 | Must | Communication multicanale | Système | Notification client via e-mail, portail, et au moins un canal mobile (WhatsApp/SMS) selon les événements du workflow. | Moteur de notifications | Non testé
COM-02 | Must | Communication multicanale | Système | Chaque notification comporte un lien invitant à se connecter directement au ticket. | Notifications e-mail/portail | Non testé
COM-03 | Must | Communication multicanale | Administration CIT | Les événements déclencheurs et modèles de messages sont paramétrables (par module, étape, canal). | /administration/notifications | Non testé
COM-04 | Must | Communication multicanale | Client, Agent | Le chat/commentaires du ticket est le canal d'échange de référence, horodaté et conservé. | Fil de commentaires du ticket | Non testé
COM-05 | Should | Communication multicanale | Client | Préférences de canaux par client (activation/désactivation, hors notifications obligatoires). | /notifications/preferences | Non testé
COM-06 | Could | Communication multicanale | Système | Relances automatiques paramétrables en attente d'action client au-delà d'un délai défini. | Moteur de notifications | Non testé
NOT-01 | Must | Centre de notifications | Client, Agent | Chaque notification a un état Lu/Non lu et permet d'accéder directement au ticket. | Centre de notifications (cloche) | Non testé
NOT-02 | Must | Centre de notifications | Administration CIT | Les règles de diffusion sont paramétrables par événement et par canal. | /administration/notifications | Non testé
NOT-03 | Should | Centre de notifications | Client, Agent | Un indicateur du nombre de notifications non lues est visible en permanence. | Cloche de notification (HeaderBar) | Non testé
CON-01 | Must | Continuité digital/présentiel | Client, Agent Guichet | Un client peut commencer en ligne et poursuivre physiquement (ou l'inverse) sans recommencer son dossier. | Détail d'un ticket, guichet | Non testé
CON-02 | Must | Continuité digital/présentiel | Agent Guichet | Les agents de guichet disposent d'une recherche rapide de ticket (numéro, client, BL/booking). | /guichet/recherche | Non testé
CON-03 | Must | Continuité digital/présentiel | Client, Agent Guichet | Le client prend rendez-vous quand la présence physique est nécessaire ; le rendez-vous donne accès au bureau de facturation. | /rendez-vous/mes-rendez-vous, /guichet/agenda | Non testé
CON-04 | Should | Continuité digital/présentiel | Système | La plateforme et le système de file d'attente physique restent distincts, avec redirection possible (pas d'intégration API requise). | /guichet/agenda | Non testé
IA-01 | Must | Assistant virtuel IA | Client, Visiteur | L'assistant répond aux questions simples des clients en langage naturel, en français. | Assistant conversationnel | Non testé
IA-02 | Must | Assistant virtuel IA | Client | L'assistant oriente le client dans ses démarches et l'aide à compléter ses dossiers. | Assistant conversationnel | Non testé
IA-03 | Must | Assistant virtuel IA | Système | L'assistant n'escalade vers un opérateur humain que si nécessaire, sans perte de contexte. | Assistant conversationnel | Non testé
IA-04 | Should | Assistant virtuel IA | Administration CIT | L'assistant s'appuie sur une base de connaissances administrable sans développement, cite sa source si pertinent. | /administration/assistant | Non testé
IA-05 | Should | Assistant virtuel IA | Client | L'assistant est accessible depuis le portail et, si possible, depuis les canaux de messagerie configurés. | Assistant conversationnel (fournisseur LLM requis — décision externe) | Non testé
IA-06 | Must | Assistant virtuel IA | Système | L'assistant identifie les situations nécessitant une intervention humaine et permet le transfert sans perte de contexte. | Assistant conversationnel | Non testé
IA-07 | Must | Assistant virtuel IA | Client | Le client peut demander une intervention humaine lorsque les règles le permettent. | Assistant conversationnel | Non testé
ACR-01 | Must | Écrans — Espace client | Client | Le tableau de bord met en évidence les actions attendues du client (« Mes actions requises »), distinctes de la liste des tickets. | /client/dashboard | Non testé
SEC-01 | Must | Sécurité | Tous rôles | Authentification obligatoire pour tout accès ; politique de mots de passe robuste ; verrouillage après échecs répétés. | /comptes/connexion | Non testé
SEC-02 | Must | Sécurité | Système | Contrôle d'accès par rôles (RBAC) appliquant le moindre privilège, y compris au niveau des champs en traitement parallèle. | Transverse (Permission.*) | Non testé
SEC-03 | Must | Sécurité | Système | Cloisonnement strict des données : un client n'accède qu'à ses tickets ; un agent qu'aux files/actions de son rôle. | Transverse | Non testé
SEC-04 | Must | Sécurité | Système | Chiffrement des échanges (HTTPS/TLS) et protection des documents stockés. | Infrastructure | Non testé
SEC-05 | Must | Sécurité | Administration CIT | Journal d'audit complet et non modifiable des actions utilisateurs et administrateurs. | /administration/audit | Non testé
SEC-06 | Must | Sécurité | Client | Protection des données personnelles (ARTCI) : minimisation, durées de conservation, droits des personnes. | /comptes/mes-donnees (export/anonymisation) | Non testé
SEC-07 | Must | Sécurité | Système | Contrôle des fichiers déposés : types autorisés, taille maximale, analyse antivirale. | Tout dépôt de document | Non testé
SEC-08 | Should | Sécurité | Client, Agent | Second facteur d'authentification pour les profils agents et administrateurs. | /comptes/double-authentification | Non testé
SEC-09 | Should | Sécurité | Exploitation | Cloisonnement des environnements (production, recette) et gestion des habilitations par environnement. | Infrastructure (décision externe D-02/D-03) | Non testé
SEC-10 | Must | Sécurité | Système | Les sessions utilisateurs expirent après une période d'inactivité paramétrable. | Transverse (Identity) | Non testé
SEC-11 | Must | Sécurité | Administration CIT | Les comptes agents peuvent être désactivés immédiatement, sans suppression de leur historique. | /administration/comptes-agents | Non testé
SEC-12 | Must | Sécurité | Système | Aucun lien e-mail/SMS/WhatsApp ne donne accès direct à un document sans authentification et contrôle des habilitations. | Notifications, liens de ticket | Non testé
NFR-01 | Must | Non fonctionnel | Tous rôles | Interface en français ; ergonomie simple adaptée à des utilisateurs non techniciens. | Transverse | Non testé
NFR-02 | Must | Non fonctionnel | Client, Transporteur | Portail client responsive, utilisable sur mobile. | Transverse (CSS responsive) | Non testé
NFR-03 | Must | Non fonctionnel | Exploitation | Disponibilité cible en heures ouvrées ≥ 99% ; maintenance planifiée hors heures de pointe. | Infrastructure (/ready — décision externe D-05) | Non testé
NFR-04 | Must | Non fonctionnel | Exploitation | Temps de réponse < 3 secondes pour les écrans courants en charge normale. | Infrastructure (script k6 — décision externe) | Non testé
NFR-05 | Must | Non fonctionnel | Exploitation | Volumétrie dimensionnante à confirmer en phase de cadrage. | Infrastructure (décision externe) | Non testé
NFR-06 | Must | Non fonctionnel | Exploitation | Sauvegardes régulières (données et documents) et procédure de restauration testée. | Infrastructure (décision externe) | Non testé
NFR-07 | Should | Non fonctionnel | Client | Interface disponible en anglais (clients internationaux). | LanguageSwitcher | Non testé
NFR-08 | Should | Non fonctionnel | Exploitation | Architecture ouverte exposant des API pour de futures intégrations. | API (/api) | Non testé
NFR-09 | Should | Non fonctionnel | Exploitation | Hébergement conforme aux standards du groupe (infrastructure CIT/AGL ou cloud). | Infrastructure (décision externe) | Non testé
NFR-10 | Must | Non fonctionnel | Client, Exploitation | Disponibilité du portail client 24h/24 7j/7, hors maintenance planifiée. | Infrastructure (/ready — décision externe) | Non testé
NFR-11 | Must | Non fonctionnel | Exploitation | Horaires de traitement propres à chaque service, utilisés dans le calcul des SLA ; un dépôt hors heures ouvrées reste possible. | Moteur SLA (décision externe D-05) | Non testé
ERR-01 | Must | Gestion des erreurs | Système | Aucune perte de données saisies en cas d'incident lors d'une soumission (brouillon ou reprise de saisie). | Formulaires de soumission | Non testé
ERR-02 | Must | Gestion des erreurs | Système | Échec d'envoi d'une notification : nouvelle tentative automatique et traçage ; l'échec d'un canal n'empêche pas les autres. | Moteur de notifications | Non testé
ERR-03 | Must | Gestion des erreurs | Système | Les documents déposés sont vérifiés à l'upload (intégrité, type, taille) avec message d'erreur explicite. | Tout dépôt de document | Non testé
ERR-04 | Should | Gestion des erreurs | Exploitation | Mode dégradé documenté : en cas d'indisponibilité du portail, le parcours physique reste possible, reprise par numéro de ticket. | Procédure d'exploitation | Non testé

## Synthèse
Synthèse du cahier de recette
Total exigences CDC tracées
dont Must
dont Should
dont Could
Exigences Conformes
Exigences Non conformes
Exigences Non testées
Exigences Non applicables
Total étapes de scénarios E2E
Étapes Conformes
Étapes Non conformes
Étapes Non testées
Critère d'acceptation global (CDC §22)
100% des scénarios Must exécutés avec succès, aucune anomalie bloquante ou majeure ouverte, exigences de sécurité vérifiées, documentation livrée.