## Lisez-moi
Suivi de la campagne de recette fonctionnelle YABA
Cellules à remplir : fond jaune pâle dans « Cas de test » (Testeur, Date, Statut, N° anomalie, Commentaire) et dans « Anomalies ».
Statut : liste déroulante OK / KO / Bloqué / NT.
Date : saisir au format JJ/MM/AAAA.
Un KO porte toujours un numéro d'anomalie (ANO-001…) détaillé dans l'onglet « Anomalies ».
L'onglet « Synthèse » se calcule automatiquement à partir des statuts saisis.
Étapes détaillées, comptes de test et critères de sortie : voir le cahier de recette (Word).
Exemple de ligne remplie : Testeur « A. Kouassi », Date 29/09/2026, Statut KO, N° anomalie ANO-004, Commentaire « export Excel vide ».

## Synthèse
Synthèse de la campagne
Catégorie | Total | OK | KO | Bloqué | NT | Non renseigné | % exécuté | % OK
Transverse
Parcours rôle
Bout en bout
TOTAL
Anomalies non fermées
Bloquante
Majeure
Mineure
Critère de sortie : 100 % exécuté et 0 anomalie bloquante non fermée.
Recette prononçable ?

## Cas de test
Catégorie | ID | Profil | Cas de test | Prérequis | Étapes | Résultat attendu | Testeur | Date | Statut | N° anomalie | Commentaire
Transverse | TR-01 | Tous | Connexion valide | Compte actif, 2FA configurée | Ouvrir /comptes/connexion ; saisir e-mail et mot de passe ; saisir le code à 6 chiffres de l'application d'authentification | Redirection vers l'espace du profil ; nom et espace affichés en haut à droite
Transverse | TR-02 | Tous | Connexion refusée | — | Saisir un mot de passe erroné plusieurs fois | Message générique (sans dire si l'e-mail existe) ; verrouillage temporaire après plusieurs échecs ; aucun accès
Transverse | TR-03 | Tous | 2FA obligatoire à la première connexion | Compte neuf sans 2FA | Se connecter ; constater la redirection vers /comptes/double-authentification ; scanner le QR code avec Google Authenticator, Microsoft Authenticator ou l'app Mots de passe (iPhone) ; saisir le code | Aucune autre page accessible tant que la 2FA n'est pas activée ; après validation, accès normal ; pas de bouton de désactivation
Transverse | TR-04 | Tous | Mot de passe oublié | Boîte mail accessible | /comptes/mot-de-passe-oublie ; saisir l'e-mail ; ouvrir le lien reçu ; définir un nouveau mot de passe | Le lien n'apparaît JAMAIS à l'écran, uniquement dans l'e-mail ; même message que l'e-mail existe ou non ; lien inutilisable une seconde fois
Transverse | TR-05 | Tous | Déconnexion | Connecté | Menu utilisateur > Déconnexion ; bouton Précédent du navigateur | Retour à la connexion ; aucune page protégée réaffichée
Transverse | TR-06 | Tous | Accès direct par URL | Connecté avec un profil limité | Saisir l'URL d'un écran non autorisé (ex. /administration/comptes-agents) | Page « Accès refusé » ; aucune donnée affichée
Transverse | TR-07 | Tous | Cloisonnement des sociétés | 2 comptes clients de sociétés différentes | Avec la société A, copier l'URL d'un ticket ; l'ouvrir connecté avec la société B | Accès refusé ; aucune donnée de A visible
Transverse | TR-08 | Tous | Langue FR / EN | — | Basculer FR ⇄ EN sur plusieurs écrans | Tous les libellés traduits ; aucune clé technique (ex. « Dash.Title ») affichée
Transverse | TR-09 | Tous | Thème clair / sombre | — | Basculer le thème ; naviguer sur 3 pages ; provoquer une erreur de saisie | Le thème choisi est conservé partout ; textes lisibles
Transverse | TR-10 | Tous | Pagination des tables | Table de plus de 10 lignes | Changer de page et de taille de page | Compteur « x–y sur N » exact ; aucune ligne perdue ni dupliquée
Transverse | TR-11 | Tous | Filtre des tables | Table remplie | Saisir un numéro, un nom, une date (ex. 26/09/2026), avec et sans accents | Seules les lignes correspondantes restent ; compteur « N sur M » ; effacer le filtre restaure la liste
Transverse | TR-12 | Tous | Horodatage | Faire une action en notant l'heure réelle | Consulter la liste, la chronologie et le journal d'audit correspondants | Date ET heure au format JJ/MM/AAAA HH:mm, heure d'Abidjan, égale à l'heure réelle (± 1 min) ; journal d'audit à la seconde
Transverse | TR-13 | Tous | Aperçu des pièces jointes | Ticket avec un PDF, une image et un fichier Excel | Cliquer « 👁 Ouvrir » sur chaque pièce ; fermer par Échap puis par clic hors de la fenêtre ; télécharger depuis l'aperçu | PDF et image lisibles dans l'application ; autre format : invitation à télécharger ; fermeture propre
Transverse | TR-14 | Tous | Notifications | Action qui génère une notification | Cloche en haut à droite ; /notifications ; /notifications/preferences | Notification reçue et marquable comme lue ; préférences respectées ; e-mail reçu si activé
Transverse | TR-15 | Tous | Affichage mobile | Téléphone ou mode mobile du navigateur (375 px) | Parcourir un tableau de bord, une liste et une fiche | Menu repliable ; pas de défilement horizontal de la page ; boutons utilisables
Transverse | TR-16 | Tous | Assistant conversationnel | — | /assistant : poser « comment suivre mon dossier ? » puis une question hors sujet | Réponse pertinente ; orientation vers un ticket si hors sujet
Transverse | TR-17 | Tous | Session expirée | Connecté | Laisser la session inactive au-delà du délai, puis cliquer une action | Retour à la connexion ; aucune erreur technique brute affichée
Transverse | TR-18 | Tous | Navigation par rail d'icônes | Connecté, écran ≥ 992 px | Survoler chaque icône du rail ; parcourir le rail au clavier (Tab) ; ouvrir une page | Un panneau de liens s'ouvre au survol ET au clavier ; le groupe de la page active est en pastille blanche ; le rail couvre toute la hauteur
Transverse | TR-19 | Tous | Recherche d'écran (Ctrl+K) | Connecté | Ctrl+K ; taper le début d'un libellé de menu ; choisir un écran | Seuls les écrans du menu du compte sont proposés ; le choix ouvre l'écran
Transverse | TR-20 | Tous | Changement d'espace dans la barre | Compte à plusieurs espaces (ex. super-admin) | Cliquer la pastille d'espace en haut à gauche ; choisir un autre espace ; clic hors du menu, puis Échap | Liste des espaces, l'actif coché ; bascule vers la 1re page accessible du nouvel espace ; le menu se referme au clic extérieur et à Échap. Compte à un seul espace : simple pastille, sans menu
Transverse | TR-21 | Tous | Page d'accueil par rôle | Un compte par rôle | Se connecter avec chaque compte (client, transporteur, agent, superviseur, admin, Support N1) | Chacun arrive sur la 1re entrée accessible de son menu ; jamais sur un écran « Accès refusé » ou en erreur
Transverse | TR-22 | Tous | Saisie du code 2FA | Compte avec 2FA | Taper le code chiffre par chiffre ; recommencer en collant le code ; sur téléphone, utiliser la suggestion du clavier | 6 cases, curseur sur la case active ; code complet : les cases forment un anneau qui tourne, puis validation automatique
Transverse | TR-23 | Tous | Thème sombre sur toutes les pages | Thème Sombre choisi | Parcourir chaque écran de son profil (listes, fiches, formulaires, modales) | Aucun texte sombre sur fond sombre, aucun bloc blanc éblouissant ; champs, tableaux et bordures suivent le thème
Transverse | TR-24 | Tous | Lien de mot de passe (validité 2 h) | Lien « mot de passe oublié » reçu | Utiliser le lien ; réutiliser le même lien ; utiliser un lien reçu il y a plus de 2 heures | 1er usage : OK. Réutilisation ou lien > 2 h : message clair « lien expiré ou déjà utilisé », jamais « Invalid token »
Parcours rôle | R01-01 | R01 Visiteur / prospect | Demande d'ouverture de compte société |  | /comptes/soumettre : remplir raison sociale, RCCM, contact ; déposer les pièces exigées | Accusé de réception ; demande en attente chez l'administrateur (R18)
Parcours rôle | R01-02 | R01 Visiteur / prospect | Pièce obligatoire manquante |  | Soumettre sans une pièce exigée | Blocage avec un message qui nomme la pièce manquante
Parcours rôle | R01-03 | R01 Visiteur / prospect | Inscription transporteur |  | /comptes/inscription-transporteur | Demande enregistrée ; e-mail de confirmation
Parcours rôle | R01-04 | R01 Visiteur / prospect | Invitation collaborateur |  | Ouvrir le lien /comptes/invitation/… reçu par e-mail ; définir le mot de passe ; configurer la 2FA | Compte actif rattaché à la bonne société ; lien réutilisé refusé
Parcours rôle | R01-05 | R01 Visiteur / prospect | Demande de compte : identité structurée |  | /comptes/soumettre : renseigner Raison sociale et N° RCCM (ex. « ci abj 2024 b 12345 ») | Demande acceptée ; RCCM normalisé en CI-ABJ-2024-B-12345
Parcours rôle | R01-06 | R01 Visiteur / prospect | RCCM invalide ou déjà utilisé |  | Soumettre avec un RCCM mal formé, puis avec le RCCM d'une société existante | Refus avec message clair ; aucun compte utilisateur orphelin créé (l'e-mail reste réutilisable)
Parcours rôle | R01-07 | R01 Visiteur / prospect | Menu et accès interdit |  | Vérifier le menu ; saisir l'URL d'un écran d'un autre profil | Menu limité au profil ; écran étranger refusé
Parcours rôle | R02-01 | R02 Client — utilisateur société | Tableau de bord |  | /client/dashboard | Indicateurs limités à la société de l'utilisateur
Parcours rôle | R02-02 | R02 Client — utilisateur société | Soumettre une demande Import |  | Créer un dossier Import avec un BL ; déposer les documents | Numéros de dossier et de ticket attribués ; statut « Soumis » horodaté
Parcours rôle | R02-03 | R02 Client — utilisateur société | Soumettre une demande Export |  | Créer un dossier Export avec un booking | Dossier créé et orienté vers le Back Office Export
Parcours rôle | R02-04 | R02 Client — utilisateur société | Suivre ses demandes |  | /client/demandes : filtrer, paginer, ouvrir un dossier | Chronologie complète et horodatée ; statut à jour
Parcours rôle | R02-05 | R02 Client — utilisateur société | Répondre à un complément |  | Ticket « En attente client » : ajouter un message et une pièce | Le ticket revient chez l'agent ; le SLA reprend
Parcours rôle | R02-06 | R02 Client — utilisateur société | Consulter une pièce |  | /tickets/{id}/documents : Ouvrir puis Télécharger | Aperçu et téléchargement OK ; pièce d'une autre société inaccessible
Parcours rôle | R02-07 | R02 Client — utilisateur société | Exporter ses demandes |  | Boutons CSV et Excel | Fichier conforme, limité à sa société
Parcours rôle | R02-08 | R02 Client — utilisateur société | Simulation proforma |  | /simulation/proforma : saisir des conteneurs, calculer ; historique ; ouvrir le PDF en aperçu | Montants conformes à la grille active ; mention légale ; PDF lisible
Parcours rôle | R02-09 | R02 Client — utilisateur société | Réclamation |  | /reclamations/mes-reclamations : créer une réclamation avec catégorie et pièce | Réclamation enregistrée et suivie
Parcours rôle | R02-10 | R02 Client — utilisateur société | Avoir / Exonération |  | /avoir-exoneration/mes-demandes : déposer une demande d'avoir | Demande suivie jusqu'à la décision
Parcours rôle | R02-11 | R02 Client — utilisateur société | Rendez-vous guichet |  | /rendez-vous/mes-rendez-vous : réserver, reporter, annuler | Créneau réservé ; report et annulation tracés
Parcours rôle | R02-12 | R02 Client — utilisateur société | Signaler un incident technique |  | /support/incidents/signaler puis /support/incidents/mes-incidents | Incident créé dans la file Support N1
Parcours rôle | R02-13 | R02 Client — utilisateur société | Mes données |  | /comptes/mon-profil et /comptes/mes-donnees | Données personnelles consultables ; modification tracée
Parcours rôle | R02-14 | R02 Client — utilisateur société | Menu et accès interdit |  | Vérifier le menu ; saisir l'URL d'un écran d'un autre profil | Menu limité au profil ; écran étranger refusé
Parcours rôle | R03-01 | R03 Administrateur société | Tableau de bord société |  | /societe/dashboard | Vue consolidée des demandes de la société
Parcours rôle | R03-02 | R03 Administrateur société | Inviter un collaborateur |  | /societe/collaborateurs : inviter par e-mail | E-mail d'invitation reçu ; collaborateur en attente
Parcours rôle | R03-03 | R03 Administrateur société | Désactiver un collaborateur |  | Désactiver, puis tenter une connexion avec ce compte | Connexion refusée ; historique conservé
Parcours rôle | R03-04 | R03 Administrateur société | Profil société |  | /comptes/profil | Informations affichées, date de création avec l'heure
Parcours rôle | R03-05 | R03 Administrateur société | Menu et accès interdit |  | Vérifier le menu ; saisir l'URL d'un écran d'un autre profil | Menu limité au profil ; écran étranger refusé
Parcours rôle | R04-01 | R04 Transporteur | Accueil et menu du transporteur |  | Se connecter avec un compte créé par /comptes/inscription-transporteur ; ouvrir aussi /client/dashboard par l'URL | Arrivée sur « Mes enrôlements » ; en-tête « Espace Transporteur » ; menu sans Tableau de bord, Mes demandes ni Mes rendez-vous ; /client/dashboard renvoie vers Mes enrôlements
Parcours rôle | R04-02 | R04 Transporteur | Numéro de dossier |  | Soumettre un enrôlement | Numéro au format ENR-000123 (pas « ENR-ENR- »)
Parcours rôle | R04-03 | R04 Transporteur | Demande d'enrôlement |  | /enrolement/societe/soumettre : remplir les champs paramétrés ; déposer les pièces | Ticket d'enrôlement créé
Parcours rôle | R04-04 | R04 Transporteur | Suivi |  | /enrolement/mes-enrolements ; fiche de l'enrôlement | Statuts successifs horodatés ; convocation visible
Parcours rôle | R04-05 | R04 Transporteur | Retrait |  | /enrolement/societe/retrait | Demande de retrait enregistrée
Parcours rôle | R04-06 | R04 Transporteur | Menu et accès interdit |  | Vérifier le menu ; saisir l'URL d'un écran d'un autre profil | Menu limité au profil ; écran étranger refusé
Parcours rôle | R05-01 | R05 Agent Pilote Manifeste (Import) | File |  | /billing-import/manifeste : filtrer, paginer | Uniquement les tickets de l'étape Manifeste
Parcours rôle | R05-02 | R05 Agent Pilote Manifeste (Import) | Prendre en charge |  | Bouton Prendre en charge | Ticket affecté à l'agent ; SLA démarré
Parcours rôle | R05-03 | R05 Agent Pilote Manifeste (Import) | Demander un complément |  | Message au client + statut En attente client | Client notifié ; SLA suspendu
Parcours rôle | R05-04 | R05 Agent Pilote Manifeste (Import) | Valider l'étape |  | Valider le manifeste | Passage au Contrôle documentaire ; historique horodaté
Parcours rôle | R05-05 | R05 Agent Pilote Manifeste (Import) | Note interne |  | Ajouter une note interne | Invisible côté client
Parcours rôle | R05-06 | R05 Agent Pilote Manifeste (Import) | Menu et accès interdit |  | Vérifier le menu ; saisir l'URL d'un écran d'un autre profil | Menu limité au profil ; écran étranger refusé
Parcours rôle | R06-01 | R06 Agent Contrôle documentaire (Import / Export) | Contrôler les pièces |  | /billing-import/controle-documentaire ou /billing-export/controle-documentaire : ouvrir chaque pièce en aperçu | Pièces lisibles sans téléchargement
Parcours rôle | R06-02 | R06 Agent Contrôle documentaire (Import / Export) | Rejet motivé |  | Rejeter une pièce avec un motif | Client notifié avec le motif
Parcours rôle | R06-03 | R06 Agent Contrôle documentaire (Import / Export) | Validation |  | Valider le contrôle | Passage à la Facturation
Parcours rôle | R06-04 | R06 Agent Contrôle documentaire (Import / Export) | Menu et accès interdit |  | Vérifier le menu ; saisir l'URL d'un écran d'un autre profil | Menu limité au profil ; écran étranger refusé
Parcours rôle | R07-01 | R07 Agent Facturation (Import / Export) | Éditer la facture |  | /billing-import/facturation ou /billing-export/facturation | Facture émise ; montant conforme à la grille
Parcours rôle | R07-02 | R07 Agent Facturation (Import / Export) | Transmettre au paiement |  | Valider l'étape | Ticket en validation du paiement
Parcours rôle | R07-03 | R07 Agent Facturation (Import / Export) | Menu et accès interdit |  | Vérifier le menu ; saisir l'URL d'un écran d'un autre profil | Menu limité au profil ; écran étranger refusé
Parcours rôle | R08-01 | R08 Agent Validation paiement | Valider un paiement |  | /billing-import/validation-paiement ou /billing-export/validation-paiement : contrôler la preuve de paiement | Paiement validé ; passage en comptabilité
Parcours rôle | R08-02 | R08 Agent Validation paiement | Refuser un paiement |  | Refuser avec un motif | Client notifié ; ticket bloqué à l'étape paiement
Parcours rôle | R08-03 | R08 Agent Validation paiement | Menu et accès interdit |  | Vérifier le menu ; saisir l'URL d'un écran d'un autre profil | Menu limité au profil ; écran étranger refusé
Parcours rôle | R09-01 | R09 Comptabilité (lettrage) | Confirmer le lettrage |  | /billing-import/comptabilite-client ou /billing-export/comptabilite | Lettrage confirmé ; dossier clôturé
Parcours rôle | R09-02 | R09 Comptabilité (lettrage) | Consulter un ticket clôturé |  | /billing-import/ticket-cloture | Ticket en lecture seule
Parcours rôle | R09-03 | R09 Comptabilité (lettrage) | Menu et accès interdit |  | Vérifier le menu ; saisir l'URL d'un écran d'un autre profil | Menu limité au profil ; écran étranger refusé
Parcours rôle | R10-01 | R10 Agent IES (Import / Export) | Traitement IES Import |  | /billing-import/ies : instruire manifeste et contrôle documentaire IES | Étapes IES validées et tracées
Parcours rôle | R10-02 | R10 Agent IES (Import / Export) | Traitement IES Export |  | /billing-export/ies | Idem côté Export
Parcours rôle | R10-03 | R10 Agent IES (Import / Export) | Menu et accès interdit |  | Vérifier le menu ; saisir l'URL d'un écran d'un autre profil | Menu limité au profil ; écran étranger refusé
Parcours rôle | R11-01 | R11 Agent Back Office Export | Instruire un dossier Export |  | /billing-export/back-office : prendre en charge, compléter, valider | Passage au Contrôle documentaire Export
Parcours rôle | R11-02 | R11 Agent Back Office Export | Menu et accès interdit |  | Vérifier le menu ; saisir l'URL d'un écran d'un autre profil | Menu limité au profil ; écran étranger refusé
Parcours rôle | R12-01 | R12 Agent Guichet (Billing Office) | Recherche rapide |  | /guichet/recherche : par n° de BL, de ticket ou société | Dossier trouvé ; consultation sans ressaisie
Parcours rôle | R12-02 | R12 Agent Guichet (Billing Office) | Aperçu des pièces |  | Dans le dossier consulté : 👁 Ouvrir | Pièce affichée dans l'application
Parcours rôle | R12-03 | R12 Agent Guichet (Billing Office) | Agenda par période |  | /guichet/agenda : vues Jour, Semaine de travail, Semaine, Mois ; Aujourd'hui, précédent/suivant, sélecteur de date | Rendez-vous au bon jour et à la bonne heure ; « +N » en vue Mois au-delà de 3
Parcours rôle | R12-04 | R12 Agent Guichet (Billing Office) | Constater la présence |  | Marquer un rendez-vous Honoré puis un autre Non présenté | Statuts mis à jour et horodatés
Parcours rôle | R12-05 | R12 Agent Guichet (Billing Office) | Mode dégradé |  | Régulariser une opération faite hors système | Régularisation tracée au journal d'audit
Parcours rôle | R12-06 | R12 Agent Guichet (Billing Office) | Menu et accès interdit |  | Vérifier le menu ; saisir l'URL d'un écran d'un autre profil | Menu limité au profil ; écran étranger refusé
Parcours rôle | R13-01 | R13 Agent Réclamations | Instruire |  | /reclamations/file : prendre en charge, répondre | Client notifié ; réponse horodatée
Parcours rôle | R13-02 | R13 Agent Réclamations | Clôturer |  | Clôturer la réclamation | Statut Clôturé
Parcours rôle | R13-03 | R13 Agent Réclamations | Menu et accès interdit |  | Vérifier le menu ; saisir l'URL d'un écran d'un autre profil | Menu limité au profil ; écran étranger refusé
Parcours rôle | R14-01 | R14 Agent Gate (enrôlement) | Instruire |  | /enrolement/file-agent-gate : vérifier les pièces, demander un complément | Transporteur notifié
Parcours rôle | R14-02 | R14 Agent Gate (enrôlement) | Valider et convoquer |  | Valider, fixer une convocation, constater la remise du badge | Étapes horodatées ; enrôlement terminé
Parcours rôle | R14-03 | R14 Agent Gate (enrôlement) | Menu et accès interdit |  | Vérifier le menu ; saisir l'URL d'un écran d'un autre profil | Menu limité au profil ; écran étranger refusé
Parcours rôle | R15-01 | R15 Instructeur / décideur Avoir & Exonération | Instruire |  | /avoir-exoneration/file : ouvrir une demande | Fiche complète ; pièces en aperçu
Parcours rôle | R15-02 | R15 Instructeur / décideur Avoir & Exonération | Décider |  | Accorder, puis rejeter une autre demande avec motif | Décision horodatée ; client notifié
Parcours rôle | R15-03 | R15 Instructeur / décideur Avoir & Exonération | Séparation des droits |  | Un instructeur Avoir sans droit Exonération tente d'instruire une Exonération | Action refusée
Parcours rôle | R15-04 | R15 Instructeur / décideur Avoir & Exonération | Menu et accès interdit |  | Vérifier le menu ; saisir l'URL d'un écran d'un autre profil | Menu limité au profil ; écran étranger refusé
Parcours rôle | R16-01 | R16 Superviseur | Tableau de bord |  | /supervision : indicateurs, SLA, charge par file | Chiffres cohérents avec les files
Parcours rôle | R16-02 | R16 Superviseur | Réaffecter |  | Réaffecter un ticket à un autre agent | Nouvel agent notifié ; historique
Parcours rôle | R16-03 | R16 Superviseur | Action de masse |  | Sélectionner plusieurs tickets et les réaffecter | Tous traités ; trace par ticket
Parcours rôle | R16-04 | R16 Superviseur | Modifier une priorité |  | Changer la priorité d'un ticket | Ordre de la file mis à jour
Parcours rôle | R16-05 | R16 Superviseur | Export |  | Exporter en CSV | Fichier conforme au périmètre
Parcours rôle | R16-06 | R16 Superviseur | Menu et accès interdit |  | Vérifier le menu ; saisir l'URL d'un écran d'un autre profil | Menu limité au profil ; écran étranger refusé
Parcours rôle | R17-01 | R17 Support IT N1 / N2 | File N1 |  | /support/incidents/file : prendre en charge un incident | Incident affecté ; SLA démarré
Parcours rôle | R17-02 | R17 Support IT N1 / N2 | Diagnostiquer |  | Rechercher le dossier au guichet ; consulter le journal d'audit | Lecture seule : aucune modification de dossier possible
Parcours rôle | R17-03 | R17 Support IT N1 / N2 | Résoudre en N1 |  | Répondre puis résoudre | Déclarant notifié ; clôture
Parcours rôle | R17-04 | R17 Support IT N1 / N2 | Escalader en N2 |  | Escalader avec un motif | Incident dans la file N2 ; le N1 ne peut plus le traiter
Parcours rôle | R17-05 | R17 Support IT N1 / N2 | Résoudre en N2 |  | Compte N2 : reprendre, résoudre, clôturer | Déclarant notifié
Parcours rôle | R17-06 | R17 Support IT N1 / N2 | SLA dépassé |  | Laisser un incident dépasser son délai | Alerte ou escalade automatique selon les règles
Parcours rôle | R17-07 | R17 Support IT N1 / N2 | Menu et accès interdit |  | Vérifier le menu ; saisir l'URL d'un écran d'un autre profil | Menu limité au profil ; écran étranger refusé
Parcours rôle | R18-01 | R18 Administrateur fonctionnel | Valider une demande de compte |  | /comptes/valider : valider une demande, en rejeter une autre avec motif | Société créée ; demandeur rejeté notifié
Parcours rôle | R18-02 | R18 Administrateur fonctionnel | Modifier le type client |  | /comptes/modifier-type | Changement tracé
Parcours rôle | R18-03 | R18 Administrateur fonctionnel | Comptes agents |  | /administration/comptes-agents : créer, attribuer des permissions, appliquer le profil Support N1, désactiver | Droits effectifs à la reconnexion de l'agent
Parcours rôle | R18-04 | R18 Administrateur fonctionnel | SLA et escalade |  | /administration/parametres-sla et /administration/regles-escalade | Nouveaux délais appliqués aux nouveaux tickets
Parcours rôle | R18-05 | R18 Administrateur fonctionnel | Files et workflow |  | strategie-file, matrice-transitions, motifs-transfert, pieces-exigees-etape, regles-priorite-automatique, priorites, etapes-bloquantes-annulation, libelles-statut | Pris en compte sans redéploiement
Parcours rôle | R18-06 | R18 Administrateur fonctionnel | Référentiels |  | champs-enrolement, catégories de réclamation, categories-incident, pieces-exigees-compte, competences-operateur, perimetres-supervision, disponibilite | Valeurs visibles dans les formulaires concernés
Parcours rôle | R18-07 | R18 Administrateur fonctionnel | Tarification |  | /admin/tarification : nouvelle version de grille avec date d'effet ; /admin/tarification/referentiels | Les simulations suivantes utilisent la nouvelle grille ; les anciennes sont signalées obsolètes
Parcours rôle | R18-08 | R18 Administrateur fonctionnel | Notifications et assistant |  | /administration/notifications et /administration/assistant | Modèles et réponses appliqués
Parcours rôle | R18-09 | R18 Administrateur fonctionnel | Journal d'audit |  | /administration/audit : filtrer par utilisateur, action, date | Toutes les actions de la campagne apparaissent, à la seconde, non modifiables
Parcours rôle | R18-10 | R18 Administrateur fonctionnel | Archives |  | /administration/archives | Dossiers archivés consultables, date et heure d'archivage
Parcours rôle | R18-11 | R18 Administrateur fonctionnel | Invitation d'un agent |  | Comptes agents > Nouveau collaborateur : e-mail + nom, « Envoyer l'invitation » | Aucun mot de passe demandé ; e-mail « Activez votre compte » reçu ; badge « Invitation en attente »
Parcours rôle | R18-12 | R18 Administrateur fonctionnel | Activation par l'agent |  | L'agent ouvre le lien (< 2 h), choisit son mot de passe, se connecte | Page « Activez votre compte » ; puis 2FA obligatoire ; le badge « Invitation en attente » disparaît
Parcours rôle | R18-13 | R18 Administrateur fonctionnel | Renvoyer l'invitation |  | Sur un agent en attente : « Renvoyer l'invitation » | Nouveau lien reçu ; action visible au journal d'audit (InvitationAgentRenvoyee)
Parcours rôle | R18-14 | R18 Administrateur fonctionnel | Correction de l'identité d'une société |  | Modifier le type de client > Identité : corriger raison sociale / RCCM ; tester un RCCM déjà pris | Mise à jour tracée à l'audit (avant/après) ; RCCM déjà pris refusé ; alerte si RCCM manquant
Parcours rôle | R18-15 | R18 Administrateur fonctionnel | Liste des sociétés par nom |  | Modifier le type de client : ouvrir la liste des sociétés | Noms seuls, triés ; RCCM de la société choisie affiché dessous
Parcours rôle | R18-16 | R18 Administrateur fonctionnel | Menu et accès interdit |  | Vérifier le menu ; saisir l'URL d'un écran d'un autre profil | Menu limité au profil ; écran étranger refusé
Parcours rôle | R19-01 | R19 Super administrateur | Changement d'espace |  | Sélecteur d'espace en haut du menu : Opérateur, Supervision, Administration… | Menu filtré selon l'espace choisi
Parcours rôle | R19-02 | R19 Super administrateur | Couverture N1 + N2 |  | Traiter un incident N1 puis un incident N2 | Autorisé aux deux niveaux
Parcours rôle | R19-03 | R19 Super administrateur | Dérogation au workflow |  | Déroger avec un motif sur un ticket | Dérogation tracée au journal d'audit
Parcours rôle | R19-04 | R19 Super administrateur | Espace affiché du super-admin |  | Se connecter en super-admin ; basculer entre les espaces | Jamais « Espace Transporteur » ; la pastille affiche l'espace réellement actif
Parcours rôle | R19-05 | R19 Super administrateur | Compteur super-administrateurs |  | Comptes agents : lire la carte « Super-Administrateurs » | Au moins 1 ; le super-admin détient toutes les permissions, y compris les plus récentes
Parcours rôle | R19-06 | R19 Super administrateur | Menu et accès interdit |  | Vérifier le menu ; saisir l'URL d'un écran d'un autre profil | Menu limité au profil ; écran étranger refusé
Bout en bout | E2E-01 | Plusieurs | Import complet |  | R02 soumet → R05 Manifeste → R06 Contrôle doc → R07 Facturation → R08 Paiement → R09 Lettrage → R02 consulte le dossier clôturé | Chaque passage notifié, horodaté, visible dans la chronologie client et le journal d'audit ; SLA respecté
Bout en bout | E2E-02 | Plusieurs | Export complet |  | R02 soumet → R11 Back Office → R06 Contrôle doc → R07 Facturation → R08 Paiement → R09 Lettrage | Mêmes attendus que l'Import
Bout en bout | E2E-03 | Plusieurs | Complément client |  | R05 demande un complément → R02 répond avec une pièce → R05 reprend | SLA suspendu puis repris ; pièce visible en aperçu
Bout en bout | E2E-04 | Plusieurs | Enrôlement transporteur |  | R01 s'inscrit → R18 valide le compte → R04 soumet l'enrôlement → R14 instruit, convoque, remet le badge | Transporteur enrôlé ; chaque étape notifiée
Bout en bout | E2E-05 | Plusieurs | Réclamation puis avoir |  | R02 réclame → R13 répond → R02 demande un avoir → R15 instruit et accorde | Décision notifiée et tracée
Bout en bout | E2E-06 | Plusieurs | Rendez-vous guichet |  | R02 réserve → R12 voit le rendez-vous dans l'agenda (Jour / Semaine / Mois) → R12 constate la présence | Statut Honoré ; client notifié
Bout en bout | E2E-07 | Plusieurs | Incident technique |  | R02 signale → R17 N1 diagnostique → escalade N2 → N2 résout | Déclarant notifié à chaque étape ; SLA mesuré
Bout en bout | E2E-08 | Plusieurs | Nouvel agent |  | R18 crée l'agent → première connexion avec 2FA obligatoire → l'agent ne voit que ses écrans | Aucun écran hors permissions ; accès direct par URL refusé

## Anomalies
N° anomalie | Cas de test | Date constat | Testeur | Sévérité | URL | Étapes pour reproduire | Résultat attendu | Résultat obtenu | Statut | Date re-test | Re-test OK ?