## Garde
Cahier de recette par rôle — YABA
Date de campagne :
Version recettée (commit) :
Environnement :
Statuts : OK · KO · Réserve · N/T ¦ Hors périmètre : SMS/WhatsApp
Une feuille par rôle. Les lignes CLOISONNEMENT vérifient ce qui doit être REFUSÉ.

## Client
Client
# | Scénario | Attendu | Statut | Date | Testeur | Visa
C1 | Créer un compte société + déposer RCCM/DFE/CNI | Compte soumis, validation CIT requise
C2 | Se connecter, activer la 2FA | Accès refusé tant que 2FA non activée
C3 | Soumettre un dossier import multi-BL (≤5) | 1 ticket par BL, n° reçus (portail + e-mail)
C4 | Lancer une simulation de proforma, exporter PDF | Totaux au franc (Annexe A), mention légale
C5 | Suivre un ticket, déposer un complément | Statut mis à jour, fil d'échange
C6 | Demander la facture, joindre la preuve de paiement | En attente paiement → validation
C7 | Modifier la date d'enlèvement avant facture | Proforma repasse en correction si déjà émise
C8 | Télécharger BS/BADT à la clôture | Documents disponibles sur le profil
C9 | Demander annulation / réouverture | Selon étape : annulation directe ou demande
C10 | CLOISONNEMENT : accéder au ticket d'une autre société | REFUSÉ

## Transporteur-Chauffeur
Transporteur-Chauffeur
# | Scénario | Attendu | Statut | Date | Testeur | Visa
T1 | Soumettre un enrôlement + pièces (agrément) | Ticket créé, file Agent Gate
T2 | Déposer un complément demandé | Dossier revient en instruction
T3 | Recevoir la convocation photo/badge | Notification portail + e-mail
T4 | Suivre échéance permis/assurance/visite | Rappel avant expiration

## Pilote Manifeste
Pilote Manifeste
# | Scénario | Attendu | Statut | Date | Testeur | Visa
M1 | Voir sa file, prendre en charge un ticket | Badge pris en charge ; horodatages
M2 | Valider / Rejeter (motif) / Demander complément | Statut + notification client
M3 | Transférer un ticket mal orienté (motif obligatoire) | Conforme matrice ; refus hors matrice
M4 | CLOISONNEMENT : agir sur un ticket pris par un autre | Lecture seule (sauf superviseur)
M5 | IES : instruire le bloc Manifeste | Écrit Manifeste ; bloc Douane masqué/lecture

## Back Office Export
Back Office Export
# | Scénario | Attendu | Statut | Date | Testeur | Visa
BO1 | Recevoir booking, codifier IPAKI (hors portail), tracer | Codifié / Rejeté / Complément
BO2 | IES export : instruire bloc Manifeste/Back Office | Cloisonné du bloc Douane

## Pilote Facturation Terre
Pilote Facturation Terre
# | Scénario | Attendu | Statut | Date | Testeur | Visa
F1 | Recevoir ticket validé, contrôler, éditer facture | Statut Facturé, client notifié
F2 | Export : créer le Draft IN avant la facture | Draft IN tracé
F3 | Déposer / corriger la proforma | Client valide ou demande correction

## Comptable Client
Comptable Client
# | Scénario | Attendu | Statut | Date | Testeur | Visa
CP1 | Recevoir ticket deposit, lettrer IRIS (hors portail), confirmer | Passage au Contrôle Documentaire

## Caisse-Finance
Caisse-Finance
# | Scénario | Attendu | Statut | Date | Testeur | Visa
CA1 | Valider une preuve de paiement (moyen + référence) | Payé confirmé ; sinon refus motivé

## Pilote Contrôle Documentaire
Pilote Contrôle Documentaire
# | Scénario | Attendu | Statut | Date | Testeur | Visa
D1 | Recevoir ticket payé, déposer BS+BADT (import) / BEE (export) | Documents joints, ticket clôturé + archivé
D2 | IES : instruire le bloc Douane | Écrit Douane ; Manifeste masqué ; jointure avant retour client

## Support Opérationnel
Support Opérationnel
# | Scénario | Attendu | Statut | Date | Testeur | Visa
SO1 | Instruire réclamation par catégorie, complément, orienter | Fil tracé
SO2 | Clôturer avec réponse formalisée | Réponse conservée dans le ticket
SO3 | Instruire un incident technique (Support IT N1/N2) | Selon habilitation

## Agent Gate
Agent Gate
# | Scénario | Attendu | Statut | Date | Testeur | Visa
G1 | Instruire enrôlement, demander complément, valider | Statut mis à jour
G2 | Convoquer photo, constater remise du badge | Ticket tracé, clôture

## Superviseur
Superviseur
# | Scénario | Attendu | Statut | Date | Testeur | Visa
S1 | Vue temps réel files / charge / disponibilité | Indicateurs à jour
S2 | Affecter / réaffecter / transférer un ticket | Action tracée
S3 | Débloquer un ticket pris par un autre agent | Autorisé (superviseur)
S4 | Action de masse (réaffecter tickets d'un absent) | Tracée ticket par ticket
S5 | Escalade SLA → notification superviseur | Déclenchée selon règle

## Admin fonctionnel
Admin fonctionnel
# | Scénario | Attendu | Statut | Date | Testeur | Visa
AF1 | Valider / typer un compte société | Compte activé
AF2 | Gérer comptes agents + habilitations granulaires | Effet immédiat, audité
AF3 | Paramétrer files, matrice, motifs, SLA, priorités | Sans développement
AF4 | CRUD référentiels (pièces, priorités, motifs, notifs) | Créer/éditer/désactiver (soft-delete)
AF5 | Consulter le journal d'audit | Actions tracées (auteur/date/détail)

## Admin technique
Admin technique
# | Scénario | Attendu | Statut | Date | Testeur | Visa
AT1 | Vérifier /ready (DB, stockage, antivirus, chiffrement, maintenance) | 5× Healthy
AT2 | Sauvegarde + test de restauration | Restauration prouvée
AT3 | Désactiver immédiatement un compte agent | Accès coupé, historique conservé

## Cloisonnement IES
Cloisonnement IES — matrice des blocs
Rôle | Bloc Manifeste | Bloc Douane
Pilote Manifeste | Écriture | Masqué / lecture
Pilote Contrôle Documentaire | Masqué / lecture | Écriture
Double verrou serveur : permission de branche + matrice PeutEcrire(bloc). Défaut = masqué (refus par défaut).
Blocs : Manifeste, Douane, Financier, Chauffeur. Jointure des 2 branches requise avant retour client.